RELACION SHOQËRUES I RAPORTEVE TË MONITORIMIT

VITI 2017

Buxheti i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2017, si pjesë e buxhetit të shtetit është miratuar me ligjin nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, i planifikuar me dy programe buxhetore legjislativ dhe administrativ, detajuar sipas pasqyrave të mëposhtme:

| Kod Institucioni | Programi | Llogaria ekonomike | Buxheti | Emërtimi i projektit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programi Legjislativ |  |  |  |  |
| 1002001 | 01120 | 6000000 | 332.000.000 | Pagat |
| 1002001 | 01120 | 6010000 | 47.000.000 | Kontributi i sigurimeve shoqërore |
| 1002001 | 01120 | 6020000 | 272.000.000 | Mallra dhe shërbime |
| 1002001 | 01120 | 6040000 | 24.000.000 | Transferta korrente të brendshme |
| 1002001 | 01120 | 6050000 | 13.000.000 | Transferta korrente të huaja |
|  |  |  | 688.000.000 |  |
| Programi Administrativ |  |  |  |  |
| 1002001 | 01110 | 6000000 | 197.000.000 | Pagat |
| 1002001 | 01110 | 6010000 | 33.000.000 | Kontributi i sigurimeve shoqërore |
| 1002001 | 01110 | 6020000 | 143.000.000 | Mallra dhe shërbime |
|  |  |  | 373.000.000 |  |
|  |  | TOTALI | 1.061.000.000 |  |

c

Pesha specifike e secilës llogari ekonomike të planifikuar mbi totalin paraqitet sipas grafikut më poshtë:

Fondet publike janë ndarë në dy programe buxhetore: Legjislativ dhe Administrativ

Realizimi për secilin program paraqitet në tabelat e mëposhtme:

Programi Legjislativ:

| Programi | Llogaria ekonomike | Emërtimi i projektit | Plani vjetor 2017 | Realizimi 4-mujori I 2017 | Përqindja realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01120 | 6000000 | Pagat | 332.000.000 | 102.389.000 | 31% |
| 01120 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqërore | 47.000.000 | 11.598.236 | 25% |
| 01120 | 6020000 | Mallra e shërbime | 272.000.000 | 79.254.353 | 30% |
| 01120 | 6040000 | Transferta korrente të brendshme | 24.000.000 | 506.223 | 2% |
| 01120 | 6050000 | Transferta korrente të huaja | 13.000.000 | 12.496.916 | 96% |
|  |  | TOTAL | 688.000.000 | 206.244.728 | 30% |

Programi Administrativ:

| Programi | Llogaria ekonomike | Emërtimi i projektit | Plani vjetor 2017 | Realizimi 4-mujori I 2017 | Përqindja realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | 6000000 | Pagat | 197.000.000 | 62.706.280 | 32% |
| 01110 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqërore | 33.000.000 | 9.922.117 | 30% |
| 01110 | 6020000 | Mallra e shërbime | 143.000.000 | 10.729.714 | 8% |
|  |  | TOTAL | 373.000.000 | 83.358.111 | 23% |
|  | TOTAL LEGJISLATIV DHE ADMINISTRATIV |  | 1.061.000.000 | 289.602.839 | 27% |

Bazuar në ndarjen e fluksit mujor të parasë për shpenzimet buxhetore për secilin program  më poshtë analizohet realizueshmëria e shpenzimeve për programin legjislativ për periudhën progresive 4-mujore:

Programi Legjislativ, Plan Fakt 4-mujor:

| Programi | Llogaria ekonomike | Emërtimi i projektit | Plani I 4-mujor | Realizimi 4-mujori I 2017 | Përqindja realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01120 | 6000000 | Pagat | 116.000.000 | 102.389.000 | 88% |
| 01120 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqërore | 17.200.000 | 11.598.236 | 68% |
| 01120 | 6020000 | Mallra e shërbime | 116.000.000 | 79.254.353 | 68% |
| 01120 | 6040000 | Transferta korrente të brendshme | 506.223 | 506.223 | 100% |
| 01120 | 6050000 | Transferta korrente të huaja | 13.000.000 | 12.496.916 | 96% |
|  |  | TOTAL | 262.706.223 | 206.244.728 | 79% |

Programi Administrativ, Plan Fakt 4-mujor:

| Programi | Llogaria ekonomike | Emërtimi i projektit | Plani 4-mujor 2017 | Realizimi 4-mujori I 2017 | Përqindja realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | 6000000 | Pagat | 70.000.000 | 62.706.280 | 90% |
| 01110 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqërore | 10.400.000 | 9.922.117 | 95% |
| 01110 | 6020000 | Mallra e shërbime | 46.000.000 | 10.729.714 | 23% |
|  |  | TOTAL | 126.400.000 | 83.358.111 | 67% |

Shpenzimet për paga e për sigurime shoqërore ( 600,601 )

Pasqyra e mëposhtme shpjegon realizimin 4 mujor të fondit të pagave.

| Realizimi 4 mujor i fondit te pagave dhe kontributeve( 600 dhe 601) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | në mijë lekë |
| Programi | Plan 4- mujor | Fakt 4- mujor | Diferenca | Efekti mujor i shteses | Efekti i rritjes së pagës për vitin 2017 | Zbutja e efektit nga kursimi 4- mujorit parë |
| Administrativ | 76.600 | 72.628 | -3.972 | 1.500 | 15.000 | 11.028 |
| Legjislativ | 126.300 | 113.987 | -12.313 | 940 | 9.400 | -2.913 |
| TOTAL 4 mujor | 202.900 | 186.615 | -16.285 | 2.440 | 24.400 | 8.115 |

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore përbën 57% të shpenzimeve operative vjetore. Në 4-mujorin e parë të vitit 2017, realizimi është 187 milion lekë, ose 31% e fondit vjetor të planifikuar për këtë zë shpenzimesh, përkatësisht 73 milion lekë për programnin administrativ dhe 114 milion lekë për programin legjislativ.

Për vitin 2017, janë planifikuar fond për paga për një numër prej 405 personash (staf politik përfshirë dhe stafin e zyrave zgjedhore në rrethe, deputetë, staf administrativ).

Veçori e këtij katërmujori është hyrja në fuqi më 1 mars 2017 të vkm nr.202 datë 15.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 17, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar si dhe vkm nr.187, datë 08.03.2017 ”Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe aministratën e Prefektit”.

Në tabelë është dhënë efekti mujor i rritjes së pagave, por si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante (rreth 8 vende), të mos hapjes së zyrave zgjedhore në disa qarqe, për shkak të mosbashkëpunimit të disa organeve lokale (për rrjedhojë nuk janë punësuar  13 specialistët përkatës), kalimi i disa deputetëve në funksionin e Ministrit etj apo punonjës me leje lindje, fondi i pagave për tu kërkuar shtesë në buxhet është më i ulët se efekti bruto që është llogaritur për ndryshimet e bazës ligjore të sipër përmendur.

Pra efekti i rritjes së fondit të pagave dhe sigurimeve për 10 muja llogaritet 24.4 milion lekë, nga analiza katërmujore rezulton të kursyera  16 milion lekë dhe nevojat për fond shtesë për vitin 2017 do të jenë 8 milion lekë.

Shpenzimet operative  ( llogaria ekonomike 602 )

| Realizimi 4 mujor i fondit te shpenzimeve operative ( 602) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programi | Plan vjetor | Fakt 4-mujor |  | Diferenca për 8 muaj në vazhdim |
| Programi Administrativ | 143.000 | 10.730 |  | -132.270 |
| programi legjislativ | 272.000 | 79.254 |  | -192.746 |
| TOTALI 4 mujor | 415.000 | 89.984 |  | -325.016 |

Ky zë përfshin një gamë të gjerë shërbimesh të domosdoshme për mirëfunksionimin e institucionit dhe realizimin e objektivave të të gjitha shërbimeve. Gjatë zbatimit të buxhetit të vitit 2017 në zbatim të legjislacionit çdo urdhër prokurimi është dërguar në degën e thesarit për miratim përpara ekzekutimit, sikundër çdo kontratë e nënshkruar me të tretë është regjistruar në buxhet për të ngurtësuar angazhimet në vlerën e saj, me qëllim moslejimin e ndërrimit të destinacionit të fondeve dhe krijimin e debitorëve. Shpenzimet e këtij grupi (për mallra e sherbime për të dy programet) në vitin 2017  janë realizuar në masën 22% ndaj buxhetit të planifikuar, përkatësisht 29% për programin legjislativ në vlerë 79.254.353 lekë ndaj planit 272.000.000 lekë dhe 7.5% për admnistrativin, në vlerë 10.729.714 lekë ndaj planit 143.000.000 lekë. Programi legjislativ ka një përqindje të lartë në totalin e shpenzimeve për shërbime e mallra. Kjo për arsyen se këtu përfshihen kompensimet që marrin deputetët nga Statusi i Deputetit si dhe të gjitha shpenzimet në funksion të zhvillimit të Diplomacisë Parlamentare dhe jo vetëm. Në totalin e shpenzimeve për programin administrativ, një pjesë të rëndësishme zenë shpenzimet utilitare. Janë likujduar në kohë dhe brenda afateve të gjitha faturat e shpenzimeve të energjisë, ujit si dhe të telefonisë fikse. Shpenzimet për telefoninë celulare kanë qënë të papërfillshme, për shkak të mos shpenzimit nga buxheti i shtetit, pa u lidhur kontratë me një nga operatorët në treg. Realizimi për zërat e mësipërm ka qenë përkatësisht si më poshtë:

Gjatë katërmujorit të parë janë prokuruar dhe nënshkruar kontrata për vitin 2017 si më poshtë:

| Emërtimi | Vlera në buxhet | Vlera kontratës | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Mirëmbajtje fotokopje | 4.200.000 | 1.583.600 | 2.616.400 |
| Blerje tonera, pjesë këmbimi | 3.840.000 | 2.303.132 | 1.536.868 |
| Mirëmbajtje ashensorësh | 720.000 | 546.000 | 174.000 |
| Linje back up interneti | 480.000 | 180.000 | 300.000 |
| Metriale higjenosanitare | 3.600.000 | 3.097.200 | 502.800 |
| Larje perde, poltrona | 960.000 | 666.000 | 294.000 |

Kolona e diferencave paraqet vlerën e kursyer nga procedura e prokurimit, e cila do të diskutohet në EMP për të mundësuar mbulimin e nevojave të tjera të cilat nuk janë konsideruar për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve.

Në Kuvendin e Shqipërisë specifike është udhëtimi jashtë shteti për shkak të aktiviteteve të shumta ndërparlamentare të delegacioneve të përhershme në organizatat Ndërkomëbatare, të grupeve të miqësisë, udhëtimeve zyrtare, pjesëmarrja në Sesionet e AP të KiE-së, etj. Për këtë është nënshkruar marrëveshja kuadër për  blerjen e biletave me tre operatorë. Kjo marrëveshje është nëshkruar për një fond prej 41.2 milion e shtrirë dhe në vitet 2018 dhe 2019. Për vitin 2017 janë planifikuar 33.2 milion, ndërsa si 4 mujor janë shpenzuar rreth 5 milion lekë.

Shpërndarja e aktiviteteve nuk është e njëtrajtshme gjatë muajve të vitit, nuk mund të bëjmë krahasime me një plan katërmujor, dhe duhet të theksojmë se viti 2017 është viti i një bojkoti nga opozita për gati tre muaj në këtë  katërmujor si dhe  vit elektoral.

Kuvendi i Shqipërisë ka delegacionet e përhershme parlamentare shqiptare përfaqësuese.

Fondi i vecantë ( Artikulli 606 )

Nga fondi i veçantë për 4-mujorin e parë të vitit 2017 është përdorur shuma 223.415 lekë, nga 1.308.884 lekë planifikuar për përdorimin e fondit të vecantë në zbatim të udhëzimit plotësues nr.8, datë 13.01.2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”. Kërkesat për fond të vecantë janë dërguar rast pas rasti pranë Nëpunësit të Parë Autorizues. Kjo vlerë është përdorur si shpërblim për dalje në pension pleqërie dhe ndihma të menjëhershme në raste fatkeqësie për punonjësit e Kuvendit të Shqipërisë.

Fondi i kuotave parlamentare ( Artikulli 605 )

Lidhur me transfertat korrentë të huaja, është akorduar një fond prej13.000.000 lekë, dhe është përdorur 12.496.916 lekë në 4-mujorin e parë 2017.

Investime Kapitale

| Kodi i projektit | Emërtimi i projektit | Vlera e projektit | Realizimi 4-mujor | Komente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M020002 | Blerje paisje zyre | 10.507.903 |  | Investim në vazhdim |
| M020035 | Sistem votimi në zbatim të ligjit 84/2016 (vettingu) | 21.142.097 | 9.000.000 | Ka përfunduar investimi në masën 100% |
| M020036 | TVSH, projekt investimi IPA | 14.000.000 |  | Investimi është planifikuar të realizohet 6-mujorin e dytë |
| M020004 | Blerje autovetura | 10.550.000 |  | Në procedurë prokurimi |
| M020030 | Projekt për rikonstruksionin e tarracës së sallës së seancave | 292.500 | 264.000 | Ka përfunduar investimi në masën 100% |
| M020001 | Rikonstruksion i tarracës së sallës së seancave plenare | 6.507.500 |  | Investimi është planifikuar të realizohet 6-mujorin e dytë |
|  | TOTAL | 63.000.000 | 9.264.000 |  |

Siç shihet dhe nga tabela, investimet jane realizuar në masën 15% ndaj planit të buxhetit. Është realizuar në masën 100% “Projekti për rikonstruksionin e tarracës së sallës së seancave plenare” dhe investimi në lidhje me “Sistemin elektronik të votimit në zbatim të ligjit 84/2016 (vettingu)”, nga i cili ka pasur dhe kursime fondesh në vlerën 12.142.097 lekë si pasojë e procedurave të prokurimit. Projektet e tjera janë pritet të zbatohen në periudhën në vazhdim.

Duke Ju falenderuar për vëmendjen Tuaj.