RELACION SHOQËRUES I RAPORTEVE TË MONITORIMIT

VITI 2016

Buxheti i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2016, si pjesë e buxhetit të shtetit është miratuar me ligjin nr. 147/2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, i planifikuar me dy programe buxhetore dhe detajuar sipas pasqyrave të mëposhtme, duke përfshirë dhe akordimet e bëra gjatë vitit për fond të vecantë, dhe ndryshimet sipas akteve normative gjatë vitit:

|  | Tabela e planit buxhetor të vitit 2016 me ndryshimet (shpenzime operative) |  |  |  |  |  |  | (në lekë) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod Institucioni | Kap |  | Programi | Llogaria ekonomike | Emertimi i projektit | Akorduar me ligjin vjetor te buxhetit | Buxheti pas Aktit Normativ nr.1 | Buxheti pas Aktit Normativ nr.2 |
| Program legjislativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002001 |  | 01 | 01120 | 6000000 | Pagat | 332.000.000 | 332.000.000 | 313.000.000 |
| 1002001 |  | 01 | 01120 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqerore dhe shendetesore | 47.000.000 | 47.000.000 | 44.000.000 |
| 1002001 |  | 01 | 01120 | 6020000 | mallra e sherbime | 287.400.000 | 277.400.000 | 271.400.000 |
| 1002001 |  | 01 | 01120 | 6050000 | Transferta korrente te huaja | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | 680.000.000 | 670.000.000 | 642.000.000 |
| Programi Planifikim, menaxhim, Administrim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002001 |  | 01 | 01110 | 6000000 | Pagat | 197.000.000 | 197.000.000 | 180.000.000 |
| 1002001 |  | 01 | 01110 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqerore dhe shendetesore | 33.000.000 | 33.000.000 | 30.000.000 |
| 1002001 |  | 01 | 01110 | 6020000 | mallra e sherbime | 251.000.000 | 184.700.000 | 173.700.000 |
| 1002001 |  | 01 | 0110 | 6050000 | Transferta korrente te huaja | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 481.000.000 | 414.700.000 | 383.700.000 |
|  |  |  |  |  |  | 1.161.000.000 | 1.084.700.000 | 1.025.700.000 |

Pesha specifike e secilës llogari ekonomike të planifikuar mbi totalin paraqitet sipas grafikut më poshtë:

Fondet publike janë ndarë në dy programe buxhetore:Veprimtaria Legjislative dhe Administrat

Realizimi për secilin program paraqitet në tabelat e mëposhtme:

Programi Legjislativ:

| Kod Institucioni |  | Kap | Programi | Llogaria ekonomike | Emertimi I projektit | Plani vjetor 2016 | Realizimi vjetor 2016 | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002001 | 01 |  | 01110 | 6000000 | Pagat | 313.000.000 | 304.920.036 | 97% |
| 1002001 | 01 |  | 01110 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqerore dhe shendetesore | 44.000.000 | 34.503.931 | 78% |
| 1002001 | 01 |  | 01110 | 6020000 | Mallra e sherbime | 271.400.000 | 269.842.964 | 99% |
| 1002001 | 01 |  | 0110 | 6050000 | Transferta korrente te huaja | 13.600.000 | 12.057.275 | 89% |
|  |  |  | TOTALI |  |  | 642.000.000 | 621.324.206 | 97% |

Programi Administrativ:

| 1002001 | 01 | 01110 | 6000000 | Pagat | 180.000.000 | 177.474.255 | 99% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002001 | 01 | 01110 | 6010000 | Kontributi i sigurimeve shoqerore dhe shendetesore | 30.000.000 | 28.155.462 | 94% |
| 1002001 | 01 | 01110 | 6020000 | Mallra e sherbime | 173.700.000 | 136.348.502 | 79% |
| 1002001 | 01 | 0110 | 6050000 | Transferta korrente te huaja |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 383.700.000 | 341.978.219 | 90% |
| TOTALI LEGJISLATIV ADMINISTRATIV |  |  |  |  | 1.025.700.000 | 963.302.425 | 94% |

Në analizë të realizimit të  zërave të shpenzimeve vërehet se:

Zëri i pagave dhe sigurimeve  ( llogaria ekonomike 600 dhe 601  ) për programin Legjislativ është realizuar në masën 95%

357.000.000 lekë plani, 339.423.967 lekë fakti.

Zëri i pagave dhe sigurimeve  ( llogaria ekonomike 600 dhe 601  ) për programin Administrativ është realizuar në masën 98%

210.000.000 lekë plani,  205.629.717 lekë fakti.

Për vitin 2016, janë planifikuar fond për paga për një numër prej 405 personash (staf politik, deputete, staf administrativ perfshire i zyrave zgjedhore në rrethe).

Shpenzimet operative  ( llogaria ekonomike 602 )

Ky zë përfshin një gamë të gjerë shërbimesh të domosdoshme për mirëfunksionimin e institucionit dhe realizimin e objektivave të të gjitha shërbimeve. Gjatë zbatimit të buxhetit të vitit 2016 në zbatim të legjislacionit çdo urdhër prokurimi është dërguar në degën e thesarit për miratim përpara ekzekutimit, sikundër çdo kontratë e nënshkruar me të tretë është regjistruar në buxhet për të ngurtësuar angazhimet në vlerën e saj, me qëllim moslejimin e ndërrimit të destinacionit të fondeve dhe krijimin e debitorëve. Shpenzimet e këtij grupi (për mallra e sherbime) në vitin 2016  janë realizuar 91% ndaj buxhetit të ndryshuar.

Grafiku i mëposhtëm jep në përqindje strukturën ndërmjet dy programeve në këtë zë buxhetor:

Siç shihet dhe nga grafiku, programi legjislativ ka një përqindje të lartë në totalin e shpenzimeve për shërbime e mallra. Kjo për arsyen se këtu përfshihen kompensimet që marrin deputetët nga Statusi i Deputetit si dhe të gjitha shpenzimet në funksion të zhvillimit të Diplomacisë Parlamentare dhe jo vetëm. Vlera faktike e këtyre kompensimeve është 170 milion lekë, që përbën 63% të shpenzimeve faktike (602) në programin legjislativ ose 43 % të realizimit faktik të shpenzimeve.

Shpenzimet e tjera operative që i përkasin programit Administrativ

Në programin administrativ realizimi në masën 79% për shpenzimet operative ka ardhur si rezultat i kursimeve nga proçedurat e prokurimit,anullimi i herëpashërshëm i proçedurave të prokurimit për shkak se nga ana e Operatorëve Ekonomikë nuk plotësoheshin kushtet e përcaktuara ne dokumentacionin përkatës të prokurimeve si dhe realizimi i kontratave të shërbimeve për afate me të shkurtra kohore.

Gjatë muajit shkurt 2016 është mbyllur me sukses Asambleja Parlamentare e Mesdheut, shpenzimet për të cilën ishin ndarë në zëra të vecantë si logjistika e nevojshme per organizimin e konferencës, akomodimi i delegacioneve pjesemarrëse në hotel, pritjet e përcjellet e tyre, qeramarrje automjete për sigurimin e transportit dhe është vlerësuar paraprakisht në 12.4 milion lekë. Gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit, si rezultat i konkurrencës, ky aktivitet me mbi 200 pjesemarrës u realizuar me rreth 8.1 milion lekë, pra 70% të fondit të kërkuar. Njëkohësisht gjatë muajit maj 2016  u mbyll me sukses edhe Sesioni i Asamblesë Parlamentare të NATOS-s, shpenzimet për të cilin sikundër asambleja PAM ishin të ndarë në zëra të vecantë sipas nevojës së organizimit të konferencës. Në total parashikimi për realizimin e kësaj konference ishte 59 milion lekë, dhe u realizua me rreth 45.5 milion lekë, pra me 76% të fondit të kërkuar. Si pasojë e kursimeve nga tenderimet dhe procedurave të prokurimit  pjesa e mbetur nga fondi i parashikuar është kthyer në buxhetin e shtetit.

Duke patur parasysh dhe disa shërbime të tjera  si ai i telefonisë celulare, shërbimi i mirëmbajtjes e-parlament, shërbime mirëmbajtje për fotokopje, autovetura etj të cilat janë kursyer gjatë procedurave të prokurimit por dhe janë shkurtuar në fondet limit për shkak të periudhës së shërbimit që do të mbulohej, Kuvendi ka bërë kthime në buxhet sipas akteve normative.

Në analizë të shpenzimeve utilitare fondi i parashikuar për shpenzimet e energjisë, ujit dhe telefonisë, për vitin 2016 është 11,500,000 lekë  dhe realizuar 10.804.157 lekë. Pra në masën 94%. Trendi i konsumit nga viti në vit është pothuajse i pandryshueshëm.

Investimet kapitale

| Tabela e planit, ndryshimeve dhe realizimit faktik të investimeve për vitin 2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plani fillestar | Rishpërndarja ( buxheti) | Nga fondi Rezervë (me vkm nr.767 datë 02.11.2016) | Plani invetimeve pas aktit normativ nr.2 | Realizimi faktik |
| Rikonstruksion pjesor i Godinës ekzistuese | 24.800.000 | 19.000.000 |  | 19.000.000 | 17.550.225 |
| Blerje Paisje për Kuvendin | 4.900.000 | 3.400.000 |  | 3.400.000 | 3.001.886 |
| Përmirësim i Infrastrukturës network | 15.000.000 | 14.230.000 |  | 14.230.000 | 14.223.480 |
| Fond Libri | 700.000 | 600.000 |  | 600.000 | 592.690 |
| Dixhitalizim i Telefonisë Fikse | 10.600.000 | 0 |  | 0 | 0 |
| Kondicioner i precizionit të lartë (Serverat) | 3.000.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 2.868.000 |
| Sistem votimi elekronik për vettingun | 0 | 18.770.000 |  | 0 | 0 |
| Sistem votimi elekronik për vettingun | 0 |  | 2.372.097 | 0 | 0 |
|  | 59.000.000 | 59.000.000 | 2.372.097 | 40.230.000 | 38.236.281 |

Siç shihet dhe nga tabela, investimet jane realizuar në masën 95 % ndaj planit të ndryshuar.

Veçori e vitit 2016 ishte se adminsitratës së Kuvendit, në zbatim të ligjit nr.84/2016 “Për vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në RSH” i lindi nevoja e rivlerësimit të prioriteteve për investimet, me qëllim sigurimin e fondeve për realizimin e sistemit elektronik të votimit për vettingun.

Për këtë u komunikua zyrtarisht me Ministrinë e Financës për të rishpërndarë fondin prej 18.770.000 lekë dhe siguruar nga fondi rezervë vlerën prej 2.372.097 lekë.

Cdo rivlerësim i prioriteteve, çdo vendimmarrje për shtesë fondi, për vlerësimin e fondit limit të sistemit që kërkonte ligji i vettingut e deri në kthimin në buxhet të këtyre fondeve si rezultat i pezullimit nga Gjykata Kushtetuese e këtij ligji është bërë në bashkëpunim me Sekretariatin për buxhetin dhe Byronë e Kuvendit, në rolin GMS në Institucion. Vlera prej 18.770.000 lekë e rishpërndarë i përket mosrealizimit të projektit  për digitalizimin e telefonisë fikse si dhe kursimeve në proçedura prokurimi.

Duke Ju falenderuar për vëmendjen Tuaj.