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RELACION SHOQËRUES I RAPORTEVE TË MONITORIMIT
VITI 2017

Buxheti i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2017, si pjesë e buxhetit të shtetit është miratuar me ligjin nr.130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, i planifikuar me dy programe buxhetore legjislativ dhe administrativ, detajuar sipas pasqyrave të mëposhtme:
	

	

	Kod Institucioni
	Programi
	Llogaria ekonomike
	Buxheti
	Emërtimi i projektit

	Programi Legjislativ
	 
	 
	 
	

	1002001
	01120
	6000000
	332.000.000
	Pagat

	1002001
	01120
	6010000
	47.000.000
	Kontributi i sigurimeve shoqërore

	1002001
	01120
	6020000
	272.000.000
	Mallra dhe shërbime

	1002001
	01120
	6040000
	24.000.000
	Transferta korrente të brendshme

	1002001
	01120
	6050000
	13.000.000
	Transferta korrente të huaja

	 
	 
	 
	688.000.000
	 

	Programi Administrativ
	
	
	
	

	1002001
	01110
	6000000
	197.000.000
	Pagat

	1002001
	01110
	6010000
	33.000.000
	Kontributi i sigurimeve shoqërore

	1002001
	01110
	6020000
	143.000.000
	Mallra dhe shërbime

	 
	 
	 
	373.000.000
	 

	                                      
	
	TOTALI
	1.061.000.000
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Pesha specifike e secilës llogari ekonomike të planifikuar mbi totalin paraqitet sipas grafikut më poshtë:





Fondet publike janë ndarë në dy programe buxhetore: Legjislativ dhe Administrativ


Realizimi për secilin program paraqitet në tabelat e mëposhtme: 

            Programi Legjislativ: 
	Programi
	Llogaria ekonomike
	Emërtimi i projektit
	Plani vjetor 2017
	Realizimi 4-mujori I 2017
	Përqindja  realizimit

	01120

	6000000

	
Pagat

	332.000.000

	102.389.000

	
31%

	01120

	6010000

	Kontributi i
sigurimeve shoqërore

	47.000.000

	11.598.236

	
25%


	01120

	6020000

	Mallra e shërbime

	272.000.000

	79.254.353

	
30%


	01120

	6040000

	Transferta korrente të brendshme

	24.000.000

	506.223

	
2%

	01120

	6050000

	Transferta korrente të huaja

	13.000.000

	12.496.916

	
96%

	
	
	
TOTAL
	688.000.000
	206.244.728
	
30%


Programi Administrativ:
	Programi
	Llogaria ekonomike
	Emërtimi i projektit
	Plani vjetor 2017
	Realizimi 4-mujori I 2017
	Përqindja realizimit

	01110

	6000000

	
Pagat

	197.000.000

	62.706.280

	
32%

	01110

	6010000

	Kontributi i
sigurimeve shoqërore

	33.000.000

	9.922.117

	
30%


	01110

	6020000

	Mallra e shërbime

	143.000.000

	10.729.714

	
8%


	
	
	TOTAL
	373.000.000
	83.358.111
	
23%

	 
	 TOTAL LEGJISLATIV DHE ADMINISTRATIV
	
1.061.000.000
	
289.602.839
	     
   27%



Bazuar në ndarjen e fluksit mujor të parasë për shpenzimet buxhetore për secilin program  më poshtë analizohet realizueshmëria e shpenzimeve për programin legjislativ për periudhën progresive 4-mujore:
Programi Legjislativ, Plan Fakt 4-mujor:
	Programi
	Llogaria ekonomike
	Emërtimi i projektit
	Plani I 4-mujor
	Realizimi 4-mujori I 2017
	Përqindja  realizimit

	01120

	6000000

	
Pagat

	116.000.000

	102.389.000

	
88%

	01120

	6010000

	Kontributi i
sigurimeve shoqërore

	17.200.000

	11.598.236

	
68%


	01120

	6020000

	Mallra e shërbime

	116.000.000

	79.254.353

	
68%


	01120

	6040000

	Transferta korrente të brendshme

	506.223

	506.223

	
100%

	01120

	6050000

	Transferta korrente të huaja

	13.000.000

	12.496.916

	
96%

	
	
	
TOTAL
	262.706.223
	206.244.728
	
79%





Programi Administrativ, Plan Fakt 4-mujor:
	Programi
	Llogaria ekonomike
	Emërtimi i projektit
	Plani 4-mujor 2017
	Realizimi 4-mujori I 2017
	Përqindja realizimit

	01110

	6000000

	
Pagat

	70.000.000

	62.706.280

	
90%

	01110

	6010000

	Kontributi i
sigurimeve shoqërore

	10.400.000

	9.922.117

	
95%


	01110

	6020000

	Mallra e shërbime

	46.000.000

	10.729.714

	
23%


	
	
	TOTAL
	126.400.000
	83.358.111
	
67%




Shpenzimet për paga e për sigurime shoqërore ( 600,601 )
Pasqyra e mëposhtme shpjegon realizimin 4 mujor të fondit të pagave. 
	Realizimi 4 mujor i fondit te pagave dhe kontributeve( 600 dhe 601)
	

	
	
	
	
	
	në mijë lekë

	 Programi
	Plan 4- mujor
	Fakt 4- mujor 
	Diferenca 
	Efekti mujor i shteses 
	Efekti i rritjes së pagës për vitin 2017 
	Zbutja e efektit nga kursimi 4- mujorit parë

	 Administrativ
	76.600
	72.628
	-3.972
	1.500
	15.000
	11.028

	 Legjislativ
	126.300
	113.987
	-12.313
	940
	9.400
	-2.913

	 TOTAL 4 mujor     
	202.900
	186.615
	-16.285
	2.440
	24.400
	8.115



Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore përbën 57% të shpenzimeve operative vjetore. Në 4-mujorin e parë të vitit 2017, realizimi është 187 milion lekë, ose 31% e fondit vjetor të planifikuar për këtë zë shpenzimesh, përkatësisht 73 milion lekë për programnin administrativ dhe 114 milion lekë për programin legjislativ.
Për vitin 2017, janë planifikuar fond për paga për një numër prej 405 personash (staf politik përfshirë dhe stafin e zyrave zgjedhore në rrethe, deputetë, staf administrativ).
Veçori e këtij katërmujori është hyrja në fuqi më 1 mars 2017 të vkm nr.202 datë 15.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 17, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar si dhe vkm nr.187, datë 08.03.2017 ”Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe aministratën e Prefektit”.
Në tabelë është dhënë efekti mujor i rritjes së pagave, por si rezultat i mosplotësimit të vendeve vakante (rreth 8 vende), të mos hapjes së zyrave zgjedhore në disa qarqe, për shkak të mosbashkëpunimit të disa organeve lokale (për rrjedhojë nuk janë punësuar  13 specialistët përkatës), kalimi i disa deputetëve në funksionin e Ministrit etj apo punonjës me leje lindje, fondi i pagave për tu kërkuar shtesë në buxhet është më i ulët se efekti bruto që është llogaritur për ndryshimet e bazës ligjore të sipër përmendur.
Pra efekti i rritjes së fondit të pagave dhe sigurimeve për 10 muja llogaritet 24.4 milion lekë, nga analiza katërmujore rezulton të kursyera  16 milion lekë dhe nevojat për fond shtesë për vitin 2017 do të jenë 8 milion lekë.


Shpenzimet operative  ( llogaria ekonomike 602 )
	   Realizimi 4 mujor i fondit te shpenzimeve operative ( 602)

	
	
	
	

	Programi
	           Plan vjetor
	            Fakt 4-mujor 
	Diferenca për 8 muaj në vazhdim

	Programi Administrativ
	143.000
	10.730
	-132.270

	programi legjislativ
	272.000
	79.254
	-192.746

	TOTALI 4 mujor
	415.000
	89.984
	-325.016



Ky zë përfshin një gamë të gjerë shërbimesh të domosdoshme për mirëfunksionimin e institucionit dhe realizimin e objektivave të të gjitha shërbimeve. Gjatë zbatimit të buxhetit të vitit 2017 në zbatim të legjislacionit çdo urdhër prokurimi është dërguar në degën e thesarit për miratim përpara ekzekutimit, sikundër çdo kontratë e nënshkruar me të tretë është regjistruar në buxhet për të ngurtësuar angazhimet në vlerën e saj, me qëllim moslejimin e ndërrimit të destinacionit të fondeve dhe krijimin e debitorëve. Shpenzimet e këtij grupi (për mallra e sherbime për të dy programet) në vitin 2017  janë realizuar në masën 22% ndaj buxhetit të planifikuar, përkatësisht 29% për programin legjislativ në vlerë 79.254.353 lekë ndaj planit 272.000.000 lekë dhe 7.5% për admnistrativin, në vlerë 10.729.714 lekë ndaj planit 143.000.000 lekë. Programi legjislativ ka një përqindje të lartë në totalin e shpenzimeve për shërbime e mallra. Kjo për arsyen se këtu përfshihen kompensimet që marrin deputetët nga Statusi i Deputetit si dhe të gjitha shpenzimet në funksion të zhvillimit të Diplomacisë Parlamentare dhe jo vetëm. Në totalin e shpenzimeve për programin administrativ, një pjesë të rëndësishme zenë shpenzimet utilitare. Janë likujduar në kohë dhe brenda afateve të gjitha faturat e shpenzimeve të energjisë, ujit si dhe të telefonisë fikse. Shpenzimet për telefoninë celulare kanë qënë të papërfillshme, për shkak të mos shpenzimit nga buxheti i shtetit, pa u lidhur kontratë me një nga operatorët në treg. Realizimi për zërat e mësipërm ka qenë përkatësisht si më poshtë:
Gjatë katërmujorit të parë janë prokuruar dhe nënshkruar kontrata për vitin 2017 si më poshtë:
	Emërtimi
	Vlera në buxhet
	Vlera kontratës
	Diferenca

	Mirëmbajtje fotokopje
	4.200.000
	1.583.600
	2.616.400

	Blerje tonera, pjesë këmbimi
	3.840.000
	2.303.132
	1.536.868

	Mirëmbajtje ashensorësh
	720.000
	546.000
	174.000

	Linje back up interneti
	480.000
	180.000
	300.000

	Metriale higjenosanitare
	3.600.000
	3.097.200
	502.800

	Larje perde, poltrona
	960.000
	666.000
	294.000



Kolona e diferencave paraqet vlerën e kursyer nga procedura e prokurimit, e cila do të diskutohet në EMP për të mundësuar mbulimin e nevojave të tjera të cilat nuk janë konsideruar për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve.
   Në Kuvendin e Shqipërisë specifike është udhëtimi jashtë shteti për shkak të aktiviteteve të shumta ndërparlamentare të delegacioneve të përhershme në organizatat Ndërkomëbatare, të grupeve të miqësisë, udhëtimeve zyrtare, pjesëmarrja në Sesionet e AP të KiE-së, etj. Për këtë është nënshkruar marrëveshja kuadër për  blerjen e biletave me tre operatorë. Kjo marrëveshje është nëshkruar për një fond prej 41.2 milion e shtrirë dhe në vitet 2018 dhe 2019. Për vitin 2017 janë planifikuar 33.2 milion, ndërsa si 4 mujor janë shpenzuar rreth 5 milion lekë.
  Shpërndarja e aktiviteteve nuk është e njëtrajtshme gjatë muajve të vitit, nuk mund të bëjmë krahasime me një plan katërmujor, dhe duhet të theksojmë se viti 2017 është viti i një bojkoti nga opozita për gati tre muaj në këtë  katërmujor si dhe  vit elektoral.
  Kuvendi i Shqipërisë ka delegacionet e përhershme parlamentare shqiptare përfaqësuese.













Fondi i vecantë ( Artikulli 606 )
Nga fondi i veçantë për 4-mujorin e parë të vitit 2017 është përdorur shuma 223.415 lekë, nga 1.308.884 lekë planifikuar për përdorimin e fondit të vecantë në zbatim të udhëzimit plotësues nr.8, datë 13.01.2017 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”. Kërkesat për fond të vecantë janë dërguar rast pas rasti pranë Nëpunësit të Parë Autorizues. Kjo vlerë është përdorur si shpërblim për dalje në pension pleqërie dhe ndihma të menjëhershme në raste fatkeqësie për punonjësit e Kuvendit të Shqipërisë. 

Fondi i kuotave parlamentare ( Artikulli 605 )
Lidhur me transfertat korrentë të huaja, është akorduar një fond prej13.000.000 lekë, dhe është përdorur 12.496.916 lekë në 4-mujorin e parë 2017.

    Investime Kapitale
	Kodi i projektit
	Emërtimi i projektit
	Vlera e projektit
	Realizimi 4-mujor
	Komente

	M020002
	Blerje paisje zyre
	10.507.903
	
	Investim në vazhdim

	M020035
	Sistem votimi në zbatim të ligjit 84/2016 (vettingu)
	21.142.097
	9.000.000
	Ka përfunduar investimi në masën 100%

	M020036
	TVSH, projekt investimi IPA
	14.000.000
	
	Investimi është planifikuar të realizohet 6-mujorin e dytë

	M020004
	Blerje autovetura
	10.550.000
	
	
Në procedurë prokurimi

	M020030
	Projekt për rikonstruksionin e tarracës së sallës së seancave
	292.500
	264.000
	Ka përfunduar investimi në masën 100%

	M020001
	Rikonstruksion i tarracës së sallës së seancave plenare
	6.507.500
	
	Investimi është planifikuar të realizohet 6-mujorin e dytë

	
	           TOTAL
	63.000.000
	9.264.000
	



Siç shihet dhe nga tabela, investimet jane realizuar në masën 15% ndaj planit të buxhetit. Është realizuar në masën 100% “Projekti për rikonstruksionin e tarracës së sallës së seancave plenare” dhe investimi në lidhje me “Sistemin elektronik të votimit në zbatim të ligjit 84/2016 (vettingu)”, nga i cili ka pasur dhe kursime fondesh në vlerën 12.142.097 lekë si pasojë e procedurave të prokurimit. Projektet e tjera janë pritet të zbatohen në periudhën në vazhdim.

Duke Ju falenderuar për vëmendjen Tuaj.



SHPENZIMET OPERATIVE KATERMUJORE TE PROGRAMIT LEGJISLATIV







Dieta deputete (statusi )	dieta, bileta dhe akomodim jashte shteti	perfitime te tjera ligjore ( statusi)	shpenzime pritje	ekzekutim vendime gjyqesore	abonim shtypi perditshem	24600	11100	35900	3800	2800	1000	
Shpenzime operative

Sales	Paga	Sigurime shoqërore	Mallra dhe shërbime	Transferta të huaja	Transferta të brendshme	0.5	0.08	0.39	1.2E-2	0.03	

shpenzimet katermUJOre ne programin ADMINISTRATIV







shpenzime utilitare	siguracione	dieta brenda vendi	detyrime legale, ekzekutim vendime gjyqesore	riparim autoveture	taksa	6247	375	449	3174	134	350	
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